## 后台1.0.0
任务： | 后台 1.0.0 Buglist
BUG数量： | 总数：0 已完成：0 待修改：0
测试日期： | 2016.10.0 - 2016.x.x
版本号 | ID | 功能模块 | 功能描述 | 前置条件 | 操作步骤 | 复现步骤及结果 | 优先级 | 状态 | 指派给
1.0.0 | 00001 | 团队管理 | 修改医生信息 |  |  | 去掉组别选项中的“请选择组别”选项 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00002 |  | 团队列表 |  |  | 团队管理人员删除功能 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00003 | 患者管理 | 接收病例 |  |  | 诊室的获取字段不对 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00004 |  |  |  |  | 预约时间无法选择具体时间，只能选择年/月 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00005 |  |  |  |  | 接受时间应有初始值，比如下午1点 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00006 |  |  |  |  | 接受时间分钟点一下是15分钟，应该是1分钟 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00007 |  | 拒绝病历 |  |  | 拒绝病历时提示错误：500 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00008 |  | 审核病例 |  |  | 患者上报审核报错 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00009 |  | 病例状态 |  |  | 患者管理分tab（未审核、已审核【已审核、已接收、已拒绝、患者确认】） | 高 | 待修改
1.0.0 | 00010 |  | 图片加载 |  |  | 后台患者图片加载问题（图片几张同时加载特别的慢） | 高 | 待修改
1.0.0 | 00011 |  | 搜索 |  |  | 不可用 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00012 | 医生管理 | 上报记录 |  |  | 每个医生的上报记录没有区分开 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00013 | 会议管理 | 添加会议 |  |  | 新增会议编辑属性增加（现在只有加图片、没有文字颜色、字体等常用消息编辑功能） | 高 | 待修改
1.0.0 | 00014 |  | 查看报名 |  |  | 科室/职称/省市区无法正确显示 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00015 |  |  |  |  | 报名状态无显示 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00016 |  |  |  |  | 报名唯一码显示不全 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00017 |  |  |  |  | 参会人员可导出 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00018 |  |  |  |  | 会议查看检索问题 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00019 |  | 会议登记 |  |  | 会议验证码不能重复验证 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00020 |  |  |  |  | 会议登记—验证bug（显示问题、提示问题（登记号输入错误、验证成功、请勿重复登记）） | 高 | 已完成
1.0.0 | 00021 |  | 会议状态 |  |  | 会议管理—分栏（当前会议、会议列表） | 高 | 待修改
1.0.0 | 00022 |  | 会议列表 |  |  | 会议管理列表滚动bug，鼠标滚动页面跳动无法定位 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00023 |  |  |  |  | 会议列表点击会议名称可查看、编辑会议内容 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00024 |  | 搜索 |  |  | 不可用 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00025 | 字典管理 | 添加/修改组别 |  |  | 字典管理里添加/修改组别，团队管理/患者管理中的组别数据未更新 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00026 | 账号管理 | 位置 |  |  | 移到短信管理下边 | 高 | 待修改
1.0.0 | 00027 | 登录 | 退出登录 |  |  | 退出页面问题-应该返回登录页 | 高 | 待修改

## 微信1.0.0
任务： | 后台 1.0.0 Buglist
BUG数量： | 总数：0 已完成：0 待修改：0
测试日期： | 2016.10.0 - 2016.x.x
版本号 | ID | 功能模块 | 功能描述 | 前置条件 | 操作步骤 | 复现步骤及结果 | 优先级 | 状态 | 指派给
1.0.0 | 00001 | 病例上报 | 审核进度提醒 |  |  | 微信推送字段获取不全（审核结果/结果描述/时间） | 高 | 已完成
1.0.0 | 00002 |  | 病例上报 |  |  | 年龄校验（只允许输入0-120之间的数字） | 高 | 已完成
1.0.0 | 00003 |  |  |  |  | 手机号码 增加标识语，“请正确填写患者手机号码，此号码将作为通知患者的唯一联系方式” | 高 | 已完成
1.0.0 | 00004 | 上报记录 | 病例详情 |  |  | 微信推送/病例详情页就诊时间显示有问题 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00005 | 上报审批 | 图片查看 |  |  | 图片查看文本更改—加载中…没有传图片，显示暂未上传图片，目前是占位图 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00006 |  |  |  |  | 已被审核的病例隐藏接受/拒绝按钮 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00007 | 会议报名 | 修改个人信息 |  |  | 个人信息修改成功应跳转回确认报名页 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00008 |  | 无可报名会议 |  |  | 若当前无可点击会议，进入会议页面不需显示弹窗提示，隐藏按钮，页面中显示“暂无会议”（参考UI图） | 高 | 已完成
1.0.0 | 00009 |  | 报名成功页 |  |  | 您已成功报名xxx会议折行 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00010 |  | 会议详情 |  |  | 会议图片加载问题（纯图片可加，会议为内容性质一般不会这样加，而是在发布内容时压缩会议图片，会议图片不会成为显示问题） | 高 | 待讨论
1.0.0 | 00011 | 个人信息 | 界面 |  |  | 选择科室/职称标题应该放到标题栏不是选项中（那只能去掉请选择选项，默认选中某一项） | 低 | 待讨论
1.0.0 | 00012 |  |  |  |  | 个人信息 手机号码加右箭头 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00013 |  |  |  |  | 点击保存返回默认页 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00014 |  | 信息保存 |  |  | 个人信息页修改信息改为实时修改（现在的页面方式不适合） | 低 | 待讨论
1.0.0 | 00015 | 登录注册 | 注册 |  |  | 服务协议显示不全（未提供） | 低 | 待讨论
1.0.0 | 00016 |  |  |  |  | 手机号注册重复判断：应在点击验证码时判断 | 低 | 已完成
1.0.0 | 00017 |  |  |  |  | 手机号码应该有超出11位判断(已有手机号相关验证判断，包含多方面) | 低 | 已完成
1.0.0 | 00018 |  |  |  |  | 手机号注册时，点击验证码提示“undefined”，关闭提示，输入正确的验证码提示“验证码错误”（只有我15201303106的手机会出现这个问题） | 高 | 未发现
1.0.0 | 00019 |  |  |  |  | 密码改为单密码，增加密码隐藏/显示功能（不属于功能性问题且不好改） | 低 | 待讨论
1.0.0 | 00020 |  |  |  |  | 注册成功后应直接变为已登录状态并跳转至认证信息页 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00021 | 短信通知 | 确认就诊短信 |  |  | 用户接收就诊信息的短信发送两条 | 高 | 已完成
1.0.0 | 00022 | 微信推送 | 确认就诊推送 |  |  | 用户确认就诊信息的微信推送发送两条（推送两条的逻辑请检查上传医生与审核医生为同一个） | 高 | 未发现
1.0.0 | 00023 | 全局 | 图片加载 |  |  | 图片加载速度慢，默认展示缩略图，点击加载原图 | 高 | 已完成