## 功能报价
产品名称 | 描述 | 主功能 | 子功能 | 工作量（人/天）
同仁项目 | 方案设计 | 需求与原型设计 | 方案需求分析 | 2
|  |  | 原型设计 | 2
|  |  | 原型修改与确认 | 1
|  | UI设计 | H5-注册登录 | 1
|  |  | H5-资讯浏览（列表、详情） | 1
|  |  | H5-病例上报 | 1
|  |  | H5-患者跟踪（列表、详情） | 1
|  |  | H5-咨询交流 | 1
|  |  | H5-我的（个人信息维护、我的咨询列表） | 1
|  |  | H5-同仁处理患者状态（接收、拒绝） | 1
|  |  | H5-同仁处理咨询处理页面 | 1
|  |  | PC-登录页面设计 | 2
|  |  | 切图 | 1
| 微信端开发 | 微信端H5开发 | 微信图片上传调用API研究 | 3
|  |  | H5-注册登录 | 2
|  |  | H5-资讯浏览（列表、详情） | 2
|  |  | H5-病例上报 | 3
|  |  | H5-患者跟踪（列表、详情） | 2
|  |  | H5-咨询交流 | 2
|  |  | H5-我的（个人信息维护、我的咨询列表） | 2
|  |  | H5-同仁处理患者状态（接收、拒绝） | 2
|  |  | H5-同仁处理咨询处理页面 | 3
|  |  | 用户登录授权及获取用户信息开发 | 2
|  |  | 服务器接口调试开发 | 5
|  |  | 测试与BUG修复 | 5
| 服务端开发 | 数据库 | 数据库设计 | 3
|  |  | 数据库表创建 | 1
|  | 后台管理系统 | 整体项目框架搭建 | 3
|  |  | 登录页面布局 | 1
|  |  | 首页整体界面布局开发 | 2
|  |  | 登录功能开发 | 1
|  |  | 微信图文推送技术研究 | 3
|  |  | 微信消息定向推送用户技术研究 | 3
|  |  | 管理员账号管理（值班、信息管理） | 3
|  |  | 患者管理（关联医生、修改类别、状态处理） | 3
|  |  | 医生管理（关联患者） | 3
|  |  | 资讯管理（信息回复） | 3
|  |  | 咨询交流管理（列表、回复） | 3
|  |  | 新消息提醒 | 3
|  |  | 系统类别管理（字典） | 3
|  |  | 数据权限开发 | 2
|  |  | 图文编辑器插件（图片、视频） | 2
|  |  | 系统测试与BUG修复 | 5
|  | 接口层开发 | 医生个人信息展示 | 1
|  |  | 医生个人信息保存 | 1
|  |  | 咨询交流列表 | 1
|  |  | 咨询详情查看 | 1
|  |  | 手机注册接口 | 1
|  |  | 用户登录接口 | 1
|  |  | 资讯列表 | 1
|  |  | 资讯详情 | 1
|  |  | 病例上报 | 1
|  |  | 患者跟踪列表 | 1
|  |  | 患者个人详情 | 1
|  |  | 患者状态处理 | 1
|  |  | 短信回复接口 | 2
|  |  | 接口测试与联调 | 5
|  | 短信平台开发 | 定制不同场景短信模板 | 5
|  |  | 群发功能（按组别、自定义） | 2
|  |  | 注册短信 | 1
|  |  | 短信发送记录查看 | 2
|  |  | 短信回复功能 | 3
|  |  | 短信功能测试与修复 | 3
| 网站开发 | 网站开发 | 网站模板选择 | 2
|  |  | 网站功能设计 | 3
|  |  | 网站页面开发 | 10
|  |  | 资讯数据通过接口获得并展示 | 2
| 测试上线 | 测试与上线 | 整体功能测试 | 10
|  |  | BUG修复 | 10
|  |  | 云端部署上线 | 2
工作量合计（人/天） |  |  |  | 170
设计与开发同步 |  |  |  | 66
实际工期 (工作量合计-同步时间) |  |  |  | 104
单价（元/人/天） |  | 540 | 开发费用（单价*工作量合计） | 93420
其他费用 |  | 600 | 微信服务号或订阅号认证 | —
|  | 300 | 域名费用 | —
|  | 0 | 服务器云费用 | —
|  | 0 | 短信服务 | —
报价总计（元） |  | 94320
注：报价总计=单价*工作量合计

## 需求列表
功能需求列表
模式 | 角色 | 功能点 | 功能描述
微信端 | 普通医生 | 注册登记 | 通过基本信息（医院、科室、职称、姓名、手机号）完成注册，注册登陆后才可享受公众号除资讯消息之外的平台服务
|  | 资讯浏览 | 通过管理段进行消息编辑后的消息发布，关注公众号即可查看，资讯类型包括：图文、视频
|  | 历史资讯 | 可查看历史推送资讯
|  | 病例上报 | 通过登记患者基本信息（姓名、性别、年龄、基本诊断、联系电话）、其他情况说明及上传多张图片完成病历上报，上报后发送短信到医疗团队值班电话进行提醒
|  | 患者跟踪 | 可查看历史上报患者列表，列表信息包括患者基本信息，上报图片，处理状态（待处理、已接收、已拒绝、已确认）
|  | 接收消息 | 接收医疗团队审批消息
|  | 会议注册 | 可获取注册登记的个人信息，点击“注册”，系统推送消息（参会二维码、会议信息），完成注册点击大会注册可查看参会二维码，
| 医疗团队 | 接收消息 | 接收病例上报消息提醒
|  | 回复消息 | 可对上报的病例完成处理（接收/拒绝），接收：发送提醒文案至上报医生微信端及患者手机；拒绝：发送提醒文案至上报医生微信端，并把状态回写管理端数据库
| 微信群 | 交流平台 | 建立微信群，运营医疗团队
短信 | 患者 | 接收消息 | 接收医疗团队审批消息
|  | 回复消息 | 可直接回复短信完成预约确认（确认），状态回写管理端数据库
管理端 | 医疗团队 | 账号管理 | 可设置医疗团队人员账号，账号信息（用户名、密码、姓名、职务、手机号、组别、是否值班）
|  | 组别管理 | 配置字典项，根据组别管理患者
|  | 资讯发布 | 消息发布模块，可编辑文字、图片、视频进行消息发布，发布途径可选择包括（公众号，网站）
|  | 患者管理 | 按照时间管理上报患者列表，列表信息包括患者基本信息，上报图片，处理状态（待处理、已接收、已拒绝、已确认），组别及相关操作（查看、审批）
|  | 医生管理 | 按照时间查看注册医生列表，列表信息包括医院、科室、职称、姓名、手机号，可根据医院、科室、职称、姓名、手机号检索
|  | 会议发布 | 每次可开通一次会议，发布至公众号让登陆医生注册参会，可查看发布历史
|  | 会议登记 | 可在会场通过扫描微信端生成的二维码进行校验完成参会登记，可查看历史参会记录
|  | 短信平台 | 短信管理，包括短信群发、模板管理（病历上报文案、公众号资讯提醒文案、医疗团队审批结果文案）
|  | 新消息提醒 | 新增数据提醒，在相应模块上标记新增记录数量
网站 | 医生/患者 | 消息发布 | 根据设计完成网站搭建
备注：